## Passos Metodologia (hidden)
Modelo Pilares Compartilhado
| Passo 1 | Passo 2 | Passo 3 | Passo 4 | Passo 5 | Passo 6 | Passo 7
Melhoria Específica | Modelo Pilares Compartilhado Passo 1: Baseado nas 16 grandes perdas definem a estratégia do TPM X Negócio (Hoje foco é OEE e perda contábil) Cria sistema de medição para as principais perdas e monitora essas perdas Cria sistema de melhoria continua e provem ferramentas necessárias para analise dos distintos problemas
Manutenção Autônoma | Restauração Condição Básica | Tratamento Fontes de Inconveniência | Padrões Provisórios | Inspeção Geral | Inspeção Autônoma | Padronização | Controle Autônoma Pleno
Manutenção Planejada | Avaliação do equipamento e captação do estado atual | Restauração deteriorização e pontos fracos | Criar um sistema de gerenciamento da manutenção | Montar sistema de manutenção periodica | Montar sistema manutenção preditiva | Avaliação manutenção Planejada
Educação Treinamento | Políticas e diretrizes | Programa de desenvolvimento | Treinamento de Habilidades de Manutenção e Operação | Plano de desenvolvimento de Habilidades | Programa de auto-desenvolvimento | Avaliação de Planejamento para Futuro
Controle Inicial | Modelo Pilares Compartilhado Passo 1: Pesquiza e compreensão do estado atual; Modelo Pilares Compartilhado Passo 2: Construção Sistema controle fluxo do Controle Inicial e gerenciamentio de problemas; Modelo Pilares Compartilhado Passo 3: Treinamento e depuração sistema; Modelo Pilares Compartilhado Passo 4: Coleta de utilização Informações MP e controle Inicial Radical
Manutenção Qualidade | Preparar a matriz QA | Análise da condições de input da produção 4M | Avaliação dos problemas | Avaliar a gravidade dos problemas | Utilizar ferramentas de analise para describir as causas | Avaliação das propostas de melhoria | Implementação da Melhoria | Revisão das condiçoes de input 4m | Consolidar e verificar os pontos de verificação | Controle dos pontos Q
EHS | Modelo Pilares Compartilhado Passo 1: Cria Ferramentas para identificação e tratativas para condição insegura e ato inseguro, relacionado a máquina e meio ambiente.
TPM Office (Atendimento) | Modelo Pilares Compartilhado Passo 1: Pilar de melhoria específica identifica as perdas (Árvore de perdas) no processos administrativo e define onde será aplicado Implanta-se os pilares de Melhoria, Autônoma e Educação e Treinamento

## Master MP (hidden)
PILAR DE MANUTENÇÃO PLANEJADA
| ATIVIDADES PRINCIPAIS | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | Observações | Comp.
|  | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q
ETAPA 1 Avaliação e compreensão da situação atual | Definir Método para Pilar de Manutenção Planejada |  |  |  |  | P | [7 empty] | Definir método a partir do material de treinamento de MP X nossos processos. | 5
| Definir Itens das avaliações de Passo |  |  |  |  | P | [7 empty] | Definir os itens para Passos 1, 2 e 3. | 2
| Definir critérios e padrão para Criticidade do equipamentos |  |  |  | P | [8 empty] | Critérios e Padrão definidos no POP 110-008 | 0
| Apresentar a Classificação de Criticidade dos equipamentos por área |  |  |  |  | A | [7 empty] | Conforme padrão definido no POP 110-008
| Definir critérios e padrão para eleger equipamento ou conjunto crítico para Qualidade |  |  |  |  | P | [7 empty] | Já existe o padrão definido e as áres já iniciaram as análises para a definição. Esse padrão passará a fazer parte da revisão 14 do POP 110-008 | 0
| Apresentar a lista de equipamentos criticos para Qualidade por área |  |  |  |  | A
| Definir Critérios para Elaboração Calendário Master de Manutenção |  |  |  | P | [8 empty] | Já definido no POP 110-008 e em uso nas áreas | 0
| Definir os recursos de apoio aos operadores para etapas 1, 2 e 3 da MA |  |  |  |  | A | [7 empty] | Esse é primeiro tópico da apostila de MP. Sua função é apoiar as etapas 1,2 e 3 da MA. | 2
| Definir atividades de apoio das etapas 1,2 e 3 da MA |  |  |  |  | P | [7 empty] | » Revisão Procedimentos de Limp. Insp. E Lubrif. » Tratar LDA e FS » Preparar padrões de controle visual, etc…
| Criar padrão p/ cadastro ou atualização da árvore hierarquica dos equipamentos no SAP |  |  |  |  | P | [7 empty] | A desenvolver no Pilar | 4
| Definir o conceito de Quebra / Falha |  |  |  |  | P | [7 empty] | Redefinir conceito do que é a Quebra e o que é Falha | 3
| Definir o conceito, critérios e ferramentas de Melhoria da Confiabilidade |  |  |  |  | P | [7 empty] | Definir quais ferreamentas serão usadas para as análises e quando aplicá-las. | 4
| Definir KPI'S de Planejada do quadro de atividades |  |  |  | P | [8 empty] | Já definidos: Quebras e Indisponibilidade em horas | 0
| Definir KPI'S do quadro de gestão da Manutenção |  |  |  | P | [8 empty] | Já definidos: Quebras X Análises, Acuracidade, Apontamento, Atividades Planejadas X Emergenciais, Budget de Manutenção e ICM (impacto da manutenção no conversion) | 0
| Definir gerenciamento dos Indicadores da Manutenção |  |  |  |  | P | [7 empty] | Definir Rituais, responsáveis, etc. | 0
ETAPA 2 Restauração da deterioração e melhoria dos pontos fracos de projeto | Definir conceitos e padrão para as Rotas de Manutenção Planejada (VIDE COMENTÁRIO) |  |  |  |  | P | [7 empty] | » Padronização das forma de elaboração das listas de tarefas dos planos; » Criação de padrões e parâmetros de espeção para pontos mensuráveis; » Gestão visual para auxilio das inspeções | 3
| Validação dos cronogramas de implementação dos novos conceitos e padrões das Rotas de MP das áreas | [5 empty] | A | [6 empty] | As áreas devem formular os cronogramas e apresentá-los no Pilar.
| Definir Fluxo para Análise de Quebra |  |  |  |  | P | [7 empty] | Definir fluxo do processo do momento da quebra/falha até a solução proposta | 2
| Definir formulário para Análise de Quebra/Falha |  |  |  |  | P | [7 empty] | Formulário 5W2H c/ 5 porquês (formulário único) | 0
| Definir parâmetros para a utilização da Análise de Quebra/Falha |  |  |  |  | A | [7 empty] | A partir da definição de Quebras e Falhas, cada área definirá seus filtros | 0
| Definir abrangência, padrão e rituais do MAP de Manutenção |  |  |  |  | P | [7 empty] | O Pilar estará definindo a forma, como e quando utilizar | 4
| Definir padrões de 5S para as oficinas | [5 empty] | A | [6 empty] | Ver com Zé a data de WC
| Tratar as deteriorações e anomalias - Geranciamento de Etiquetas |  |  |  | P | [8 empty] | Definido no POP 110-008 | 0
ETAPA 3 Estabelecer um sistema de gestão de informações | Definir sistema para gestão dos custos da manutenção |  |  |  |  | P | [7 empty] | » Elaborar um plano de investimento para manutenção » Análise dos custos da manutenção com o impacto das quebras » Acompanhamento dos custos reais X previstos | 3
| Criar um sistema de registro para gestão das falhas | [5 empty] | P | [6 empty] | Definir como estaremos Classificando. Hoje existe uma lista no SAP, que para ser utilizada deve ser reformatada. | 3
| Definir um sistema de gerenciamento de informações técnicas e desenhos | [6 empty] | P | [6 empty] | 5
| Definir política de incorporação spare parts |  |  |  |  | P | [7 empty] | Rever definições e revisar SOP-003519 | 4
| Definir processo de gerenciamento e responsabilidades pelo inventário de spare parts |  |  |  |  | P | [7 empty] | Rever definições e revisar SOP-003519 | 4
| Definir e implementar métrica de inventário |  |  |  |  | P | [7 empty] | Rever definições e revisar SOP-003519 | 4
Ver com a Rubia | Definir matriz de treinamento para formação de manutentores multiplicadores | [12 empty] | Aguardando definição RH
| Definir abrangência dos treinamentos a serem passados para a operação por passo da manutenção autonôma | [12 empty] | Aguardando definição RH
| Definir master plan para capacitação do time de manutenção | [12 empty] | Aguardando definição RH
| Capacitar operadores sobre funcionamento dos Equipamentos | [12 empty] | Acreditamos que seja uma ação do Pilar de Capacitação
LEGENDA
CONCLUÍDO
PREVISTO
ATRASADO
P | A SER DEFINIDO PELO PILAR
A | ATIVIDADE DA ÁREA / FÁBRICA
Note on B19: Consultei um outro material da Loss e a definição de ROTA é "Processo que identifica a falha ou a quebra antes que ela ocorra" Existe a ROTA da MP e da autonoma, que nada mais é que o procedimento de Limpeza e Inspeção O exemplo dado nesse material é um tipo de procedimento de Inspeção para a manutenção muito parecido com o dos operadores, porém com mais informações técnicas.

## Master Plan Secretaria TPM
LOGO DA EMPRESA |  |  | MASTER PLAN - SECRETARIA TPM
|  | AÇÃO Nº | ATIVIDADES | EXEMPLO | PILAR ME | PILAR MA | PILAR MP | PILAR E&T | PILAR CI | PILAR MQ | PILAR ADM | PILAR SHE | PRODUÇÃO | MANUTENÇÃO | LOGISTICA | 2013 | [47 empty] | 2014
[16 empty] | JAN |  |  |  | FEV |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAI |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SET |  |  |  | OUT |  |  |  | NOV |  |  |  | DEZ |  |  |  | JAN |  |  |  | FEV |  |  |  | MAR |  |  |  | ABR |  |  |  | MAI |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGO |  |  |  | SET |  |  |  | OUT |  |  |  | NOV |  |  |  | DEZ
[16 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
FASE DE PREPARAÇÃO | ETAPA 0 - ATIVIDADES INICIAIS | 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ETAPA 1 - DECISÃO E DECLARAÇÃO FORMAL DA ALTA DIREÇÃO
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ETAPA 2 - EDUCAÇÃO INTRODUTÓRIA DO TPM
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
ETAPA 3 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO TPM
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
ETAPA 4 - POLÍTICAS, DIRETRIZES & METAS
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
ETAPA 5 - MASTER PLAN
125
126
127
128
129
130
131
FASE DE INTRODUÇÃO | ETAPA 6 - KICK OFF: LANÇAMENTO DO TPM
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
FASE DE IMPLEMENTAÇÃO | ETAPA 7 - CONSOLIDAÇÃO DOS PILARES BÁSICOS |  | 7.1 - MELHORIA ESPECÍFICA
7.2 - MANUTENÇÃO AUTÔNOMA
7.3 - MANUTENÇÃO PLANEJADA
7.4 - EDUCAÇÃO & TREINAMENTO
ETAPA 8 - CONTROLE INICIAL
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
ETAPA 9 - MANUTENÇÃO DA QUALIDADE
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
ETAPA 10 - ÁREAS ADMINISTRATIVAS
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
ETAPA 11 - SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
FASE DE CONSOLIDAÇÃO | ETAPA 12 -CONSOLIDAÇÃO & APRIMORAMENTO
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
LEGENDA
PLANEJADO
CONCLUÍDO
ATRASADO
ATIVIDADES ÁREA/ FÁBRICA
ATRASADO
P
A SER DEFINIDO PELO PILAR
A
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 7
Membros do PILAR
RELAÇÃO