## Etapa1
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DA 1ª ETAPA MA
Semana |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1ª Etapa - Limpeza Inicial
Preparação para 1º etapa
Realizar treinamento do Pilar MA | P
R
Realizar treinamento do Pilar MP | P
R
Estabelecer controle / fluxo etiquetas | P
R
Realizar treinamento fluxo etiquetas | P
R
Etiquetagem
Realização da Limpeza inicial e etiquetagem | P
R
Estabelecer estratificação das etiquetas por anomalias, fontes de sujeira e local de difícil acesso | P
R
Quadro de atividades | P
Confeccionar quadro de atividades da linha | P
R
Treinar operação em conceitos de indicadores / gráficos | P
R
Estabelcer rotina de acompanhamento de indicadores | P
R
Treinar apontamento em análise de perdas | P
R
Lições de um ponto | P
Realizar treinamento LPP | P
R
Estabelecer sistemática de controle | P
R
Check List de limpeza | P
Realizar treinamento sobre limpeza | P
R
Listar todas as atividades de limpeza ( relacionar ao equipamento) | P
R
Definir e implantar o kit de limpeza da máquina e a rotina de abastecimento | P
R
Preparar check list de limpeza | P
R
Treinar operação no check list de limpeza | P
R
Inciar limpeza segundo check list | P
R
Acompanhar tempo de limpeza através de gráfico | P
R
Grandes perdas / OEE | P
Realizar treinamento sobre grandes perdas | P
R
Organizar quadro / identificar maiores perdas | P
R
Estabelecer rotina de acompanhamento | P
R
Auditorias | P
Auto-avaliação da operação | P
R
Avaliação do Supervisor da área | P
R
Auditoria do Gerente da MF | P
R
2013
2014