## Plan1
Plano de Trabalho do Time
Atividades | Janeiro |  |  |  |  | Fevereiro |  |  |  | Março |  |  |  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  |  | Junho |  |  |  | Julho |  |  |  |  | Agosto |  |  |  | Setembro |  |  |  | Outubro |  |  |  |  | Novembro |  |  |  | Dezembro
ETAPA 1 - SELEÇÃO DO TEMA E JUSTIFICATIVA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Definição do tema
A razão da escolha
Levantamento das maiores perdas da empresa
ETAPA 2 - FORMAÇÃO DA EQUIPE DO PROJETO
Composição do grupo adequada e multidisciplinar.
Registro da equipe no Pilar ME
Definição clara dos papéis e responsabilidades
Treinamento dos integrantes do grupo.
Cronograma de reuniões.
ETAPA 3 - VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL
Desenho do Processo, Fotos, Maquetes
Identificação do fenômeno (5W1H).
Verificação do GAP entre situação atual e a Condição ideal
Estabelecimento de BM e meta.
Estabelecimento de prazo para conclusão.
Outros ganhos potenciais.
Quadro de atividades.
ETAPA 4 - LEVANTAMENTO DAS ANOMALIAS E ELIMINAÇÃO DE PEQ.DEFICIÊNCIAS
Identificação de pequenas anormalidades.
Resolução/Restauração das deteriorações/anormalidades
Ilustração ou fotos de anormalidades.
ETAPA 5 - ANÁLISE DAS CAUSAS DOS PROBLEMAS
Análise de causas (qual ferramenta utilizada?).
Identificação de causas raízes.
Idéias de melhoria.
ETAPA 6 - PLANEJAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA MELHORIA
Detalhamento do cronograma de ações.
Cumprimento do cronograma.
Cálculo de custo das melhorias.
Atendimento aos 4M (homem, máquina, método e material).
ETAPA 7 - IMPLEMENTAÇÃO DA MELHORIA
Registro da implantação das melhorias (fotos antes e depois).
Outras melhorias que mostrem a ação (por exemplo: treinamento).
ETAPA 8 - VERIFICAÇÃO DO RESULTADO
Gráfico de monitoramento dos resultados.
Os resultados estão sendo atingidos? (Verificar e apresentar)
Outros ganhos que o grupo não esperava.
ETAPA 9 - MEDIDAS CONTRA RECORRÊNCIA DO PROBLEMA E CONSOLIDAÇÃO
Check-list ou padrão provisório
Manual e desenho do equipamento
Instrução de trabalho
Procedimentos (ISO)
Almoxarifado / estoque
Registro de melhoria (pilar ME)
Lição-de-um-ponto (LUP)
ETAPA 10 - REPLICAÇÃO HORIZONTAL
Mapa de replicação.
Apresentação final do trabalho.
Arquivamento do trabalho (todas informações que foram utilizadas).
|  | Planejado |  |  |  |  | Executado |  |  |  |  | Pendente